|  | УТВЕРЖДЕНО приказом директора МОУ лицей №1 № 254/01-09 от 16.08.2019 |
| --- | --- |

План развития и поддержки методической сети организаций, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания

2019 год

| № | наименование мероприятий | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация PR-кампании по привлечению партнеров в методическую сеть (размещение и обновление информации на сайте лицея, на сайте http://конкурсшкол.рф, вебинары, информационные рассылки) | июнь – сентябрь 2019 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 2. | Заключение соглашений о сотрудничестве с учреждениями-партнерами в рамках реализации проекта | июнь – сентябрь 2019 | Шинкевич Н.В., директор |
| 3. | Работа виртуального проектного офиса «Потребности и возможности партнеров сети. Обсуждение замыслов сетевых событий» | сентябрь 2019 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 4. | Публикация видеоролика о создании, развитии, внедрении и тиражировании авторских интегрированных программы общего и дополнительного образования | ноябрь 2019 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 6. | Проведение вебинара для управленческих команд «Опыт реализации программ интегрирующих содержание общего и дополнительного образования» | 28 ноября 2019 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 7. | Проведение он-лайн конференции для педагогических работников по обмену опытом «Реализация интегрированных учебных курсов, направленных на интеграцию знаний и умений в области физики, информатики и технологии; химии и биологии» (включая мастер-классы). | 12 декабря 2019 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 8. | Web-презентация методического пособия лицея №1 «Организация образовательных событий, обеспечивающих интеграцию общего и дополнительного образования» и его обсуждение в виртуальном проектном офисе | декабрь 2019 | Шинкевич Н.В., директор Ершова Ж.В., зам. директора по УВР |
| 9. | Работа виртуального проектного офиса «Анализ работы. Планирование событий на 2020 год» | декабрь 2019 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |

2020-2022

| № | наименование мероприятий | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация PR-кампании по привлечению партнеров в методическую сеть (размещение и обновление информации на сайте лицея, на сайте http://конкурсшкол.рф,вебинар, информационные рассылки) | январь 2020, 2021, 2022 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 2. | Заключение соглашений о сотрудничестве с новыми учреждениями-партнерами в рамках реализации проекта | январь 2020, 2021, 2022 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 3. | Работа виртуального проектного офиса «Потребностей и возможностей партнеров сети. Обсуждение замыслов сетевых событий в 20___году» | февраль 2020, 2021, 2022 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 4. | Дистанционный конкурс интегрированных программ общего и дополнительного образования, направленный на экспертизу и тиражирование продуктов инновационной деятельности | март-апрель 2020 | Шинкевич Н.В., директор Ершова Ж.В., зам. директора по УВР |
| 5. | Работа виртуального проектного офиса «Обсуждение опыта реализации интегрированных программ» (по итогам конкурса) | май-сентябрь 2020 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 6. | Курсы повышения квалификации для регионов Российской федерации (с использованием дистанционных технологий), организованные участником сети – ИРО ЯО | октябрь-ноябрь 2020 | Шинкевич Н.В., директор Представители ИРО ЯО |
| 7. | Дистанционный методический месячник «Модели интеграции общего и дополнительного образования» (серия виртуальных мастер-классов педагогов) | март-апрель 2021 | Шинкевич Н.В., директор Ершова Ж.В., зам. директора по УВР |
| 8. | Работа виртуального проектного офиса «Обсуждение опыта реализации интегрированных программ» (по методического месячника) | май-сентябрь 2021 | Шинкевич Н.В., директор Чичерина О.В., зам. директора по УВР |
| 9. | Курсы повышения квалификации для регионов Российской федерации (с использованием дистанционных технологий), организованные участником сети – ИРО ЯО | октябрь-ноябрь 2021 | Шинкевич Н.В., директор Представители ИРО ЯО |