**Основные мероприятия проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Дата** | **Мероприятие** |
|  | Декабрь 2018 | Диагностика образовательной среды всеми участниками образовательных отношений |
|  | 12 марта 2019 |  Защита управленческого проекта  |
|  | август 2019 | Обучение педагогов школы на ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие обучающихся» в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» |
|  | 12 сентября 2019 | Общественная экспертиза методических продуктов, выполненных педагогами лицея в рамках Программы по развитию личностного потенциала |
|  | октябрь 2019 | Старт реализация программ по развитию социально-эмоционального и когнитивного развития в классах начальной школы и среднего звена с использованием методического комплекта, полученного от Фонда «Вклад в будущее» Сбербанка России. |
|  | 5 ноября 2019 | Региональная конференция « Развитие личностного потенциала в образовании. Современные тренды развития образования , образовательной политики и проектирования содержания образования » |
|  | 13 декабря 2019 | Участие педагогов лицея в педагогической мастерской «Создание вдохновляющей образовательной среды» на базе МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3 имени О.В. Изотова» г. Ярославль |
|  | декабрь 2019 | Участие 5 педагогов лицея в региональном конкурсе инновационных практик по социально-эмоциональному и когнитивному развитию обучающихсяПроведение мониторинга социально-эмоционального развития обучающихся 1-2 классов |
|  | январь 2020 | Участие администрации и педагогов школы в Он-лайн–марафоне вебинаров «Свежий ветер»: Вебинар №1 «ЛРОС: ресурсы формирования "живой" образовательной среды»Диагностика образовательной среды всеми участниками образовательных отношений |