**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(I квартал 2018 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| II. Практический этап (сентябрь 2017 года - август 2018 года) | | | | |
| 1.1 | Январь - март | Разработка муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | 2 руководящих работника приняли участие в заседаниях рабочей группы по разработке модели Сети профильного обучения (10 января, 21 февраля, 06 марта, 28 марта) |  |
| 1.2 | Январь - март | Разработка локальных актов, необходимых для организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования в форме сетевого взаимодействия ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 2 руководящих работника приняли участие в разработке:   1. Правил организации индивидуального отбора в Ресурсном центре при приёме (переводе) обучающихся для изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне 2. Положения об индивидуальном проекте обучающегося муниципальной сети организации обучения на уровне СОО |  |
| 1.3 | Январь - март | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в форме сетевого взаимодействия ОУ, с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | Проект основной образовательной программы среднего общего образования МОУ лицей №1 |  |
| 1.4 | Январь - март | Разработка рабочих программ курсов по выбору на основе метапредмета «Задача», «Проблема», «Знание» | 2 педагога приняли участие в заседании рабочей группы «Диалог с писателем» муниципальной методической лаборатории «Метапредмет “Проблема”» и «Метапредмет “Знание”» с посещением открытого урока и мастер-класса по сценированию (26 февраля, 13 марта)  2 педагога приняли участие в заседаниях муниципальной методической лаборатории «Метапредмет “Задача”» по обсуждению и сборке программы курса «Задача: на стыке наук» (21 февраля, 20 марта) |  |
| 1.5 | 15-16 марта | Муниципальный семинар «Проектная школа для старшеклассников» (вторая сессия) | 10 педагогов приняли участие в разработке сценария проведения Проектной школы для десятиклассников |  |