**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**

**3 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. 2017 год | | | | |
| 1.1 | Январь-декабрь 2017 | Организация повышения квалификации педагогов | 1. Краткосрочное обучение по курсу «3D-моделирование и печать» – 1 человек 2. Участие в семинаре "Требования к разработке программ внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ. Методические рекомендации по алгоритму описания образовательных практик и технологий" – 6 человек |  |
| 1.2 | Июнь-август 2017 | Приобретение 3D-принтера | Приобретен 3D-принтер |  |
| 1.3 | Сентябрь 2017 | Семинар «Соревнования по робототехнике (из опыта работы ОУ)» |  | Перенесен на ноябрь-декабрь 2017 года |
| 1.4 | Сентябрь 2017 | Участие в ежегодном мониторинге результативности реализации проекта | Заполнена анкета для образовательных организаций, реализующих проекты (программы) РИП  Заполнен паспорт инновационной деятельности образовательной организации | По запросу МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.5 | Сентябрь 2017 | Участие в конкурсах | 1. Участие в открытии роботехнического сезона Ярославской области «ЯрРобот» – 1 человек | Производственная необходимость |