**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(IV квартал 2018 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием, планом работы РИП | Результаты выполнения | | | Предложения по корректировке |
| III. Апробационный этап (сентябрь 2018 года - май 2019 года) | | | | | | |
| 1.1 | 09 октября, 06 и 21 ноября,  11 декабря | Разработка и реализация муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | | Участие 2 руководящих работников в заседаниях рабочей группы по корректировке локальных актов |  | |
| 1.2 | Сентябрь - май | Апробация курса по выбору «Задача: на стыке наук», разработанного на основе метапредмета «Задача» | | Апробирование и корректировка рабочей программы курса |  | |
| 1.3 | 02-19 октября | Методический аудит рабочих программ учебных предметов, курсов | | Участие 3 педагогов в работе комиссий по методическому аудиту рабочих программ по учебным предметам, изучаемым на углублённом уровне (русскому языку, английскому языку, химии) и элективным учебным предметам | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР | |
| 1.4 | 24 октября | Заседание Координационного совета проекта | | Участие 2 руководящих работников в обсуждении плана проекта, подготовки отчуждаемых продуктов, результатов методического аудита рабочих программ учебных предметов, курсов | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР | |
| 1.5 | Октябрь - декабрь | Вторая сессия Проектной школы для 10-тиклассников | | Выполнение обучающимися индивидуальных проектов, проведение консультаций педагогами |  | |
| 1.6 | Ноябрь | Мониторинг выполнения индивидуальных проектов обучающимися 10 класса | | Оценка уровня готовности обучающихся к предзащите индивидуальных проектов | Возникла необходимость в проведении | |
| 1.7 | 15 ноября | Семинар «Профессиональная проба как способ формирования профессионального самоопределения обучающихся» | | 3 руководящих работника познакомились с опытом организации профессиональных проб для обучающихся 9-х классов в МОУ СШ №6 |  | |
| 1.8 | 22 ноября | Расширенное заседание Совета Сети «Организация сессионных испытаний и промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов в 2018-2019 учебном году» | | Участие 2 руководящих работников и 2 педагогов в согласовании графика, форм проведения и оформлении в журналах сессионных испытаний |  | |
| 1.9 | 7-18 декабря | Организация сессионных испытаний для обучающихся 10 класса Ресурсного центра | | Проведена зимняя зачётная сессия по учебным предметам, изучаемым на углублённом уровне (математике, физике, информатике) на основании приказа МОУ лицей №1 №341/01-09 от 04.12.2018 «Об организации сессионных испытаний для обучающихся 10 классов» |  | |
| 1.10 | 18 декабря | Проектировочный семинар по разработке оргдеятельностной игры | | Участие двух руководящих работников и двух педагогов в определении темы и замысла игры по финансовой грамотности «Семейный бюджет» | Возникла необходимость в участии | |
| 1.11 | 21-26 декабря | Подготовка ведомостей успеваемости и результатов сессионных испытаний обучающихся 10 класса Ресурсного центра за I полугодие 2018-2019 учебного года | | Утверждение ведомостей директором и предоставление их Базовым учреждениям |  | |