**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(III квартал 2017 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| II. Практический этап (сентябрь 2017 года - август 2018 года) | | | | |
| 1.1 | Август- сентябрь 2017 | Участие в разработке муниципальной сетевой модели организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования | 1. Участие 2 руководящих работников в заседании рабочей группы по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учётом принципов мыследеятельностной педагогики (24 августа)  2. Описан механизм сетевого взаимодействия образовательных учреждений района на уровне среднего общего образования (в течении сентября) |  |
| 1.2 | Сентябрь2017 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в форме сетевого взаимодействия ОУ, с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | Приказ «О создании и планировании деятельности рабочих групп по разработке ООП СОО МОУ лицей №1» |  |
| 1.3 | Август- сентябрь 2017 | Разработка рабочих программ курсов по выбору на основе метапредмета «Задача», «Проблема», «Знание» | 1. Участие 2 педагогов в обучающем семинаре для членов методических лабораторий «Метапредмет “Проблема”» и «Метапредмет “Знание”» (28 августа)   2. Участие 2 педагогов в заседании методической лаборатории «Метапредмет “Задача”» (14 сентября) |  |
| 1.4 | До 25 сентября 2017 | Заполнение анкеты участника и паспорта инновационной деятельности | Составлены анкета участника и паспорт инновационной деятельности | По запросу МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.5 | До 15 октября 2017 | Обновление страницы на сайте лицея, отражающей деятельность по реализации проекта | Обновлена страница на сайте лицея «Мыследеятельностная педагогика»  <http://liceym1.ru/index.php/innovatsii/mysledeyatelnostnaya-pedagogika> | Производственная необходимость |