**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»**

**4 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | | **Предложения по корректировке** |
| 1. **Подготовительный этап** | | | | | |
| 1.1 | Октябрь-декабрь 2020 | Отразить деятельность по реализации проекта | | Создана страница на сайте лицея «Технологическое образование»  <http://liceym1.ru/index.php/innovatsii/tekhnologicheskoe-obrazovanie> |  |
| 1.2 | Октябрь 2020 | Принять участие в заседаниях муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля программы учебного предмета «Технология» | | Разработано содержание модулей программы учебного предмета «Технология» для 5 класса |  |
| 1.3 | Октябрь-декабрь 2020 | Разработать модульные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | | Разработана программа учебного предмета «Технология», 5 класс.  Ведется разработка модулей программы учебного предмета «Технология», 6-7 классы |  |
| 1.4 | Ноябрь-декабрь 2020 | Апробировать модульные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | | Начата апробация программы в 5 классах |  |
| 1.5 | Октябрь-декабрь 2020 | Обеспечить функционирование на базе лицея муниципальной Площадки развития компетенций WorldSkills | | Ведётся работа по выбору компетенций движения юниоры WorldSkills |  |
| 1.6 | 24 декабря 2020 | Принять участие в образовательном семинаре для управленцев и педагогов в Детском технопарке «Кванториум» на базе Ярославского градостроительного колледжа. | | 2 педагога приняли участие в образовательном семинаре | Производственная необходимость |