**План**

**реализации инновационного проекта**

**Модернизация технологического образования   
в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»  
МОУ лицей №1**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ожидаемый конечный результат реализации проекта** |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Участие в заседании Координационного Совета проекта | январь, сентябрь | Не менее 2-х педагогов приняли участие в заседании |
|  | Участие в заседаниях муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания отдельных модулей программы учебного предмета «Технология» для 6-8 классов | январь-март | Не менее 4-х педагогов приняли участие в разработке модулей программы |
|  | Мониторинг успешности реализации проекта | май | Аналитический отчёт |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» для 5 класса | январь-май | Скорректированные программы учебного предмета «Технология» для 5 класса |
|  | Разработка и утверждение программ учебного предмета «Технология» для 6 класса | январь-август | Утвержденные программы учебного предмета «Технология» для 6 классов |
|  | Разработка программ учебного предмета «Технология» для 7-8 классов | январь-декабрь | Программы учебного предмета «Технология» для 7-8 классов |
|  | Апробация и корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 6 класса | сентябрь-декабрь | Скорректированные программы учебного предмета «Технология» для 6 класса |
|  | Открытое муниципальное практико-ориентированное мероприятие – Марафон открытых уроков «Современное технологическое образование» | октябрь | Не менее 2 педагогов приняли участие в мероприятии |
|  | Обеспечить функционирование на базе МОУ лицей №1 муниципальной Площадки развития компетенций WorldSkills. | Определены компетенции движения юниоры WorldSkills и педагоги, развивающие эти компетенции | март | Определены не менее 1 компетенции и 1 педагога |
|  | Участие в разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills | март - декабрь | Программа по развитию компетенций WorldSkills |
|  | Организация обучения школьников soft skills по образовательным программам муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | сентябрь-декабрь | Наличие обучающихся, охваченных программой |