**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**

**3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. **ЭТАП 2.** (*практический, июль-сентябрь 2019 года)* | | | | |
| 1.1 | сентябрь 2019-май 2020 | Апробация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Набраны 13 групп обучающихся для освоения ДООП, программ внеурочной деятельности |  |
| 1.2 | 5 сентября 2019 | Презентация мобильного Кванториума  (г. Рыбинск) | Посетили 12 обучающихся и 3 педагога лицея | По инициативе Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 1.3 | Июль-сентябрь 2019 | Участие в конкурсах | Открытие роботехнического сезона Ярославской области «ЯрРобот» (30.09.19) – 2 человека, из них – 2 победителя | Производственная необходимость |